## Ausfüllhilfe
1. ba) | [33 empty] | 1. a) | Dokument | Inhalt | Verfasser
| Januar | [26 empty] | Februar | [6 empty] | Pflichtenheft
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR
Name | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Dr. Börner | bar: Januar MI to Januar FR; Januar DI to Januar MI; Januar MO to Januar FR; Januar DO to Januar FR; Februar MO to Februar MI
Doll | Januar MI: A; Januar DO: A; Januar FR: A; Januar MI: X; Januar DO: X; Januar FR: X; Januar MO: D; Januar DI: D; Januar MI: X; Februar DI: D; Februar MI: D; Februar FR: X
Kramer | bar: Januar MO to Januar FR; Januar MO to Januar FR; Januar MO; Januar DO to Januar FR; Januar MO to Januar DO; Februar MO to Februar FR
Müller | bar: Januar MO to Januar FR; Januar MO to Januar FR; Januar MO to Januar DO; Februar MI to Februar FR
Schacht a,b,d,f | X | X | A | A | A |  |  | B | B | B | B | B |  |  | B | B | [5 empty] | D | D | X | X | X |  |  | X | D | D
1. bb)
| Januar | [26 empty] | Februar
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR
Vorgang | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A Planung | bar: Januar MI to Januar FR
B SW-Entw. | bar: Januar MO to Januar FR; Januar MO to Januar DI
C DB-Entw. | bar: Januar MI to Januar FR; Januar MO
D Test | bar: Januar MO to Januar DI; Februar DI to Februar MI
E Inst/Int.
F Übergabe